## Сводная информация
Капитальный ремонт 2012 год
№ | Адрес | Кровля | Предельная стоимость ремонта 1 кв.м. | Сметная стоимость, руб. | Сметная стоимость- технический надзор | Дата вскрытия конвертов | Стоимость по договору | Стоимость по договору тех.надзор | Подрядная организация | Подрядная организация-технический надзор | Сроки производства работ
ООО "УК РСУ-5"
1 | Ив.Земнухова, 8-10 | мяг. | 1900 | 1386500 | 13865 | 2012-05-16 10:00 | 1384000 | 13 840 | СК Запад | Инвестстрой | 45 к.дн /11.06.-20.07.
2 | Новинская, 13 | скат. | 2700 | 439158 | 4391.58 | 16.05.2012 10:00:00, конкурс отменен, собрание собственников | 439158 | 4391.58 | СК Запад | Инвестстрой | 40 к.дн. /21.05.-29.06
3 | Новинская, 15 | скат. | 2700 | 438015 | 4380.15 | 17.05.2012 10:00:00, конкурс отменен, собрание собственников | 438015 | 4380.15 | СК Запад | Инвестстрой | 40 к.дн. /21.05.-29.06
4 | Дзержинского, 193 | скат. | 2700 | 574690 | 5746.9 | 2012-05-16 10:00 | 555600 | 5556 | Абсолют | Инвестстрой | 45 к.дн
5 | П/п-ка Емельянова , 21 | скат. | 2700 | 734983 | 7349.83 | 2012-05-16 10:00 | 673960 | 6739.6 | Чистый дом плюс | Инвестстрой | 26 к.дн. /11.06-06.07.
П/п-ка Емельянова , 86а
ООО "УК РСУ 6"
6 | Аллея Смелых, 29-29а | скат. | 2700 | 1286350 | 12863.5 | 2012-05-14 10:00 | 1090127 | 8000 | Региональная Строительная компания | Инвестстрой | 53 к.дн /11.06.-02.08.
7 | Дзержинского, 80-84 | скат. | 2700 | 1090077 | 10900.77 | 2012-05-14 10:00 | 1085000 | 7000 | СК Запад | Инвестстрой | 40 к.дн /01.06.-10.07.
8 | Дзержинского,48-70 | скат. | 2700 | 3126963 | 31269.63 | 2012-05-14 10:00 | 3125000 | 25000 | СК Запад | НеолитСтрой | 90 к.дн /01.06.-29.08.
9 | З. Космодемьянской, 23 | скат. | 2700 | 856044 | 8560.44 | 15.05.2012 11:00:00, конкурс отменен, собрание собственников | 856044 | 8560.44 | СК Запад | Инвестстрой | 45 к.дн. /21.05.-04.07.
10 | М.Козенкова, 9 | скат. | 2700 | 616723 | 6167.23 | 2012-05-15 11:00 | 616723 | 3999 | Римко плюс | БСК плюс | 09.07.-06.10.
11 | Аллея Смелых, 68 | ВДС | [6 empty] | Алтекс | ТермоТехБалтика
ООО "МУП РСУ 24"
12 | Б.Песочная,1-5, М.Песочная,1-3 | скат. | 2500 | 3591611 | 35916.11 | 2012-05-15 10:00 | 3590000 | 22000 | ТермоТехБалтика | БСК плюс | 45 к.дн. /05.06.-19.07.
13 | Новый Вал,32 | скат. | 2700 | 587582 | 5875.82 | 2012-05-04 11:00 | 581706 | 4650 | Абсолют | НеолитСтрой neolit-stroy@mail.ru | 55 к.дн
14 | Красноармейская 19-29 | мяг. | 1800 | 1549129 | 15491.29 | 2012-05-04 11:00 | 1540000 | 12300 | СК Запад | НеолитСтрой | 120 к.дн /01.06.-28.09.
15 | Эпроновская, 15 | мяг. | 1900 | 589174 | 5891.74 | 2012-05-15 10:00 | 530256 | 3300 | Региональная Строительная компания | БСК плюс | 32 к.дн /11.06.-12.07
16 | Багратиона, 35-37 | рем. фасада с замен. перемычек, электрика, ПСД | [6 empty] | СК Запад
17 | Пр-т. Калинина,1-5 пл. Калинина, 29-37, Ольштынская, 2-4 | замена и усиление балок перекрытия
ООО "УК РСУ-25"
18 | Набережная Карбышева,4 | мяг. | 1900 | 1735507 | 17355.07 | 2012-05-04 10:30 | 1735000 | 13800 | ТермоТехБалтика | НеолитСтрой | 45 к.дн. /05.06.-19.07.
| Набережная Карбышева,6 | мяг. |  | 1735507 | 17355.07 | 2012-05-04 10:30 | 1735000 | 13800 | ТермоТехБалтика | НеолитСтрой | 45 к.дн. /05.06.-19.07.
20 | Ген. Павлова, 14,16,20,22 | ПСД, проведение ав-восст. Раб.
ООО"УКБР №1"
21 | Дарвина, 1-3 | скат. | 2700 |  |  |  | 1468549 | 14685 | Интер Строй | ТермоТехБалтика | 48 к.дн /20.06.-06.08.
22 | Дарвина, 5-7 | скат. | 2700 |  |  |  | 1469941 | 14699.41 | Интер Строй | ТермоТехБалтика | 48 к.дн /25.06.-11.08.
23 | Киевская, 40-48 | скат. | 2700 | 1889198 | 18891.98 | 2012-05-22 11:00 | 1601015 | 16010.15 | БСК плюс | Инвестстрой | 62 к.дн /05.06.-06.08.
24 | М.Новикова, 17-19 | скат. | 2700 | 925968 | 9259.68 | 2012-05-10 10:00 | 870 000 | 8500 | СК Запад | НеолитСтрой | 60 к.дн. /28.05.-26.07.
25 | Транспортная, 2-4 | скат. | 2700 | 601414 | 6014.14 |  |  |  | ИнвестСтрой | СК Запад
26 | Батальная, 6 | мяг. | 1900 | 937429 | 9374.29 | 2012-05-10 10:00 | 930000 | 8500 | БалтикСтрой | НеолитСтрой | 45 к.дн. /04.06.-18.07.
27 | Л.Иванихиной, 3 | мяг. | 1900 | 373090 | 3730.9 | 2012-05-10 10:00 | 373000 | 3730 | БалтикСтрой | НеолитСтрой | 30 к.дн. /04.06.-04.07.
ООО"УКБР №4"
28 | Багратиона, 105-107 | скат. | 2700 | 1210278 | 12102.78 | 2012-05-22 11:30 | 1005000 | 10050 | РикомСтрой | Инвестстрой | 65 к.дн /06.06-09.08.
29 | Эльблонгская, 21-27 | мяг. | 1900 | 1684179 | 16841.79 | 2012-05-22 11:30 | 1410000 | 14100 | РикомСтрой | Инвестстрой | 70 к.дн /06.06-14.08.
30 | Железнодорожная, 51-59 | ремонт фасада |  |  |  | собрание собственников | 11759276 |  | ТермоТехБалтика | БСК | 108 к.дн. /13.04.-29.07.
| Железнодорожная, 51-59 | ремонт ВДС |  |  |  |  | 1199914 |  | ТермоТехБалтика | БСК
31 | Суворова, 2-8, Чаадаева, 3-11, пер. Нансена, 1 | ПСД на ремонт подвала
32 | Багратиона, 127-133 | проект перевода на ГВС | [6 empty] | Собрание 22.05.12 г.
| пер. Южный, 9-11 | [7 empty] | Интер Строй
| ООО "УКБР №5" | мяг.
33 | Береговая, 19 | мяг. | 1900 | 407192 | 4071.92 | 2012-05-21 10:00 |  |  | БСК-Калининград | Инвестстрой | 50 к.дн. /18.06.-06.08
34 | Береговая, 66 | мяг. | 1900 | 1178544 | 11785.44 | 2012-05-21 10:00 | 1090902 | 10909.02 | Чистый дом плюс | Инвестстрой | 42 к.дн. /11.06.-22.07
35 | Заводская, 30 | мяг. | 1900 | 901750 | 9017.5 | 2012-05-21 10:00 |  |  | БСК-Калининград | Инвестстрой | 60 к.дн. /23.07.-20.09
36 | Заводская, 31/2 | мяг. | 1900 | 1264298 | 12642.98 | 2012-05-21 10:00 | 1161207 | 11612.07 | Чистый дом плюс | Инвестстрой | 46 к.дн. /11.06.-26.07
37 | Парковая 3А | мяг. | 1900
38 | Строительная, 15 | мяг. | 1900 | 469871 | 4698.71 | 2012-05-21 10:00 |  |  | БСК-Калининград | Инвестстрой | 60 к.дн. /18.06.-16.08
ООО "МУП ЖЭУ-13"
47 | пер. Желябова, 19 | ремонт фасада | [6 empty] | ТермоТехБалтика | НеолитСтрой
| пер. Желябова, 19 | ремонт кровли | [6 empty] | ТермоТехБалтика | НеолитСтрой
| пер. Желябова, 19 | ремонт сетей электроснабжения | [6 empty] | ТермоТехБалтика | НеолитСтрой